## Trang tính1
Nhóm 25 - MHST 2014 - ICSI - Bách Khoa Hà Nội				Lịch họp nhóm trên trung tâm (tối thiểu): Chiều thứ 2, chiều thứ 3 và chiều thứ 6 (tổng kết tuần)
Sử dụng khung làm việc Scrum, với khung thời gian 1 tuần				Những ngày còn lại làm việc Online

Tuần	Ngày	Mục tiêu	Công việc phải làm và người phụ trách	Vấn đề gặp phải	Hướng giải quyết	Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
1	14/06 - 20/06	Lên kế hoạch và xây dựng giải pháp quản lý trong quá trình chạy dự án	Liên hệ với các mentor xin cấp tài khoản hệ thống trên trung tâm ICSE và xin tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình (Đạt)			Đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống của trung tâm ICSE - Đại học Bách Khoa Hà Nội
		Làm quen với hệ thống trên trung tâm ICSE	Làm quen và trao đổi với các mentor về các bước tiến hành (Cả nhóm)			Lên được kịch bản và kế hoạch cài đặt
		Thiết lập kênh liên lạc và quản lý trong quá trình chạy dự án	Thiết lập trang trello.com, docs.google.com và trên github để tạo kênh liên lạc và quản lý giữa các mentor và thành viên trong quá trình chạy dự án (Cả nhóm)			Đã tạo xong kênh liên lạc và quản lý trong quá trình chạy dự án
		Tiến hành cài đặt hệ điều hành và cấu hình cho server	Cài đặt hệ điều hành cho server, cấu hình mạng và một số vấn đề khác theo quy định của trung tâm (Cường+Đạt)			Cài đặt xong hệ điều hành Ubuntu server. Tiến hành cấu hình ssh, log, iptables,... và tạo các account cho server
		Viết lại tài liệu trong quá trình cài đặt và cấu hình làm tài liệu	Viết lại tài liệu cài đặt (Cường+Đạt)			Viết xong tài liệu cài đặt và cấu hình server

2	21/06 - 27/06	Cài đặt hệ thống Openstack	Cấu hình network cho phù hợp với mô hình mạng sẽ cài đặt			Đã tiến hành cài đặt xong Openstack bản mới nhất Icehouse lên hệ thống trên trung tâm (1 server đề test, 1 server để triển khai dịch vụ)
		Viết lại tài liệu trong quá trình cài đặt	Tiến hành cài đặt Openstack (IP 162). Sau cài xong, tạo network cho hệ thống Openstack			Đã viết lại tài liệu hướng dẫn cài đặt và up lên github
			Tạo file image cho Openstack. Sau đó tạo máy ảo, kiểm tra
			Cài thêm 1 server Openstack dùng để test trong quá trình triển khai các thành phần tiếp theo (IP 160)
			(Đạt)
3	28/06 - 04/07	Cài đặt Sahara lên Openstack	Thử cài đặt Sahara lên máy test có cài Openstack 160 (Đạt)	Bị lỗi khi tiến hành cài Sahara UI và tạo cluster	(Đang tìm cách sửa lỗi)	Đã viết lại tài liệu hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack sahara. Sẽ up lên github sau khi sửa được lỗi	Cài đặt Openstack sahara
			Sau khi dựng thành công trên máy test (160) tiến hành cài trên server thật (162) (Đạt)
			Viết lại tài liệu hướng dẫn cài đặt (Đạt)
		Tìm hiểu APIs của Sahara và xây dựng APIs để deploy Mahout và Spark	Tìm hiểu lý thuyết và viết lại tài liệu phần APIs của Sahara và xây dựng APIs để deploy Mahout và Spark (Tuấn)			Đã up tài liệu phần API lên github
4	05/07 - 11/07	Cài đặt Sahara lên Openstack	Tiếp tục cài đặt Openstack Sahara (Đạt)	Sau khi tạo xong cluster, tiến hành run job hadoop gặp lỗi	Đang tìm cách fix lỗi	Đã cài đặt được Sahara lên Openstack	Chưa fix được lỗi khi chạy hadoop
			Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cài đặt và up lên github (Đạt)			Đã viết lại tài liệu: Tổng quan về sahara; Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng sahara. Đã up lên github theo đường dẫn: https://github.com/dattbbk/Maas/tree/master/documents/sahara
		Tìm hiểu APIs của Sahara	Hoàn thành tìm hiểu APIs Sahara v1.0 (Tuấn)			Đã hoàn thành tài tài liệu APIs Sahara v1.0 up lên github theo đường dẫn: https://github.com/dattbbk/Maas/tree/master/documents/api/ly%20thuyet	Hoàn thiện tài liệu APIs Sahara v1.1
			Tiếp tục tìm hiểu APIs Sahara v1.1 và Sahara developer (Tuấn)
5	12/07 - 18/07	Sửa được lỗi khi chạy hadoop	Sửa lỗi khi chạy hadoop (Chi tiết lỗi xem trên trello) (Đạt)	Bị lỗi OutOfMemoryError: Java heap space khi tạo cụm cluster	Tăng Ram cho các node heap size và HADOOP_CLIENT_OPTS	Đã fix được lỗi hadoop	Cài đặt thử nghiệm mahout lên máy ảo
			Tổng hợp lại tài liệu debug lỗi; up lên github (Đạt)			Tuấn đã cài được hadoop lên máy ảo. Đã viết lại tài liệu cài đặt (Do đây là bước test nên sẽ không up lên github,mà chỉ lưu nội bộ trên google docs của nhóm)	Hoàn thiện tài liệu debug lỗi sahara up lên github
		Cài đặt thử nghiệm hadoop và mahout trên máy ảo	Tiến hành cà đặt và chạy thử hadoop trên máy ảo. Sau đó tìm cách cài mahout lên (Tuấn)
			Viết lại tài liệu trong quá trình tìm hiểu và cài đặt hadoop và mahout trên máy ảo (Tuấn)	Service hadoop-* not running	Không phải lỗi. Do hadoop sahara không chạy dưới "dạng service"
6	19/07 - 25/07	Cài đặt mahout lên cluster hadoop sahara	Tiến hành cài Mahout lên hadoop trên máy ảo đã dựng trước đó; chạy thử; viết lại tài liệu => Làm cơ sở cho phần công việc bên dưới.	Bị lỗi trong quá trình cài Mahout lên	Đang tìm hướng giải quyết	Phần tài liệu debug lỗi sahara sẽ chèn thêm vào trong tài liệu Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Sahara tên github. Sẽ update lại sau.	Cài đặt mahout lên cluster hadoop sahara
			Tìm cách cài đặt Mahout lên cluster hadoop sahara.			Tự build file image cho sahara (Công việc phát sinh)
			Viết lại tài liệu trong quá trình thực hiện, up lên github.
			(Đạt+Tuấn)
		Hoàn thiện tài liệu debug lỗi sahara, up lên github	(Đạt)
7	26/07-08/08	Vì một số lý do cá nhân nên thời gian này xin tạm dừng công việc lại.
8	09/08-15/08	Cài đặt Openstack và Sahara lên server thật 192.x.x.15	Cài đặt lại Openstack và Sahara lên server thật 15: Đảm bảo Openstack & Sahara chạy ổn định (Đạt)			Cài đặt xong Openstack và Sahara lên server thật 192.x.x.15. Hệ thống đảm bảo chạy ổn định.	Tìm hiểu Python
		Tìm hiểu Mahout	Tìm hiểu giao tiếp của Mahout và cách tích hợp Mahout với hệ thống Sahara (Tuấn + Thắng)			Đã xong bản thiết kế APIs (version 1), sẽ chỉnh sửa và up tài liệu lên github sau.
		Thiết kế API	Thiết kế API: Giao tiếp của Mahout với bên ngoài (Tuấn)			Đã bổ sung phần các lỗi hay gặp phải trong quá trình cài đặt và sử dụng Openstack+Sahara vào tài liệu và up lên github theo đường dẫn: https://github.com/dattbbk/Maas/blob/master/documents/sahara/MHST2014_Maas_Huong_dan_cai_dat_va_su_dung_Sahara.pdf
		Tìm hiểu Python	Tìm hiểu Python. Cách thêm 1 thành phần vào giao diện của Openstack (Thắng)
			Viết lại tài liệu trong quá trình làm việc (cả nhóm)
9	16/08-22/08	Cài đặt Mahout lên cluster Sahara	Cài đặt Mahout lên cluster sahara. Viết lại thành 1 file script tự động cài mahout và sẽ tìm cách chèn vào quá trình tạo cluster của Openstack sahara (Đạt).			Đã cài đặt Mahout lên cluster sahara (bằng tay) và viết lại thành 1 file script. Tuần sau sẽ tiến hành tìm cách chèn tùy chọn Mahout vào Sahara.	Thêm tùy chọn Mahout vào Sahara
		Xây dựng API	Lấy ra các thông tin trả về khi chạy job của hadoop và hiển thị trên console.			Đã lấy được các thông tin quản lý của hadoop (history) và hiển thị trên console từ client	Hoàn thiện bản thiết kế API
			Hoàn thiện bản thiết kế API và up lên github
			(Tuấn+Cát)
		Thêm thành phần Mahout vào UI sahara	Tìm hiểu Python
			Cài Openstack lên máy ảo
			Tìm cách tác động, thêm thành phần Mahout vào giao diện của Openstack sahara
			(Thắng)
10	23/08-29/08	Tích hợp Mahout vào Sahara	Thêm tùy chọn Mahout vào lúc khai báo cluster: Người dùng có thể enable hoặc disable mahout khi tạo cluster hadoop của mình			Lên kịch bản thực hiện. Viết xong script check trạng thái cluster và cài mahout lên cluster sahara.	Tích hợp tùy chọn Mahout vào giao diện Sahara
			(Đạt+Thắng)
		Xây dựng API	Hoàn thiện bản thiết kế API và up lên github. Xây dựng api chạy các thuật toán trên Mahout từ client và api upload file dữ liệu từ client lên server			Code được API chạy jobs mahout từ client: Từ client ra lệnh thực thi, sau đó lấy về và hiển thị kết quả ra màn hình.	API upload data từ client lên server
			(Cát+Tuấn)			Đã up load source code và bản thiết kế API lên github
11	30/08-05/09	Tích hợp Mahout vào Sahara	Thêm tùy chọn Mahout vào UI Sahara khi người dùng khởi tạo cluster. Nếu chọn có, sẽ tự động cài thêm mahout lên cluster đó.	Dịp nghỉ lễ mồng 02/09		Add được thêm tab Mahout vào Sahara dashboard với chức năng install mahout lên 1 cluster	Monitor quá trình install và upload mahout
			Tích hợp thêm thành phần Mahout vào Horizon của Openstack: Monitor, upload dataset,...
			(Đạt+Thắng)
		Xây dựng API	Hoàn thiện API "run & monitor" jobs			Xong các API monitor và upload dataset lên cluster
			Xây dựng API cho phép upload dataset lên cluster
			(Cát+Tuấn)
12	06/09-13/09	Xây dựng giao diện chức năng của tab mahout (dashboard - Horizon)	Có 2 chức năng chính là Install mahout và Upload dataset lên 1 cluster
			Install mahout: Chọn và thực hiện cài đặt mahout lên cluster người dùng chỉ định
			Upload dataset: Upload thêm 1 bộ dataset lên cluster chỉ định
			(Đạt+Thắng)
			Monitor quá trình Install mahout và Upload dataset lên cluster
			(Đạt+Cát)
		Xây dựng giao diện mobile cho dịch vụ MaaS	Xây dựng giao diện mobile trên nền andriod thực hiện chức năng run và monitor dịch vụ Mahout
			(Cát)
		Tìm hiểu một số thuật toán Mahout	Tìm hiểu cách chạy một số thuật toán mahout khác
			(Tuấn)