## Trang tính1
Nhóm 25 - MHST 2014 - ICSI -Bách Khoa Hà Nội
Sử dụng khung làm việc Scrum, với khung thời gian 1 tuần

Tuần	Ngày	Mục tiêu	Công việc phải làm và người phụ trách	Vấn đề gặp phải	Hướng giải quyết	Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
1	14/06 - 20/06	Lên kế hoạch và xây dựng giải pháp quản lý trong quá trình chạy dự án	Liên hệ với các mentor xin cấp tài khoản hệ thống trên trung tâm ICSE và xin tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình (Đạt)			Đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống của trung tâm ICSE - Đại học Bách Khoa Hà Nội
		Làm quen với hệ thống trên trung tâm ICSE	Làm quen và trao đổi với các mentor về các bước tiến hành (Cả nhóm)			Lên được kịch bản và kế hoạch cài đặt
		Thiết lập kênh liên lạc và quản lý trong quá trình chạy dự án	Thiết lập trang trello.com, docs.google.com và trên github để tạo kênh liên lạc và quản lý giữa các mentor và thành viên trong quá trình chạy dự án (Cả nhóm)			Đã tạo xong kênh liên lạc và quản lý trong quá trình chạy dự án
		Tiến hành cài đặt hệ điều hành và cấu hình cho server	Cài đặt hệ điều hành cho server, cấu hình mạng và một số vấn đề khác theo quy định của trung tâm (Cường+Đạt)			Cài đặt xong hệ điều hành Ubuntu server. Tiến hành cấu hình ssh, log, iptables,... và tạo các account cho server
		Viết lại tài liệu trong quá trình cài đặt và cấu hình làm tài liệu	Viết lại tài liệu cài đặt (Cả nhóm)			Tiến hành viết tài liệu cài đặt và cấu hình server

2	21/06 - 27/06	Cài đặt hệ thống Openstack
		Viêt lại tài liệu trong quá trình cài đặt