## Trang tính1
Nhóm 25 - MHST 2014 - ICSI - Bách Khoa Hà Nội				Lịch lên trung tâm của nhóm: Thứ 2, 4, 6
Sử dụng khung làm việc Scrum, với khung thời gian 1 tuần				Những ngày còn lại làm việc Online

Tuần	Ngày	Mục tiêu	Công việc phải làm và người phụ trách	Vấn đề gặp phải	Hướng giải quyết	Đã hoàn thành	Chưa hoàn thành
1	14/06 - 20/06	Lên kế hoạch và xây dựng giải pháp quản lý trong quá trình chạy dự án	Liên hệ với các mentor xin cấp tài khoản hệ thống trên trung tâm ICSE và xin tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình (Đạt)			Đã được cấp tài khoản truy cập hệ thống của trung tâm ICSE - Đại học Bách Khoa Hà Nội
		Làm quen với hệ thống trên trung tâm ICSE	Làm quen và trao đổi với các mentor về các bước tiến hành (Cả nhóm)			Lên được kịch bản và kế hoạch cài đặt
		Thiết lập kênh liên lạc và quản lý trong quá trình chạy dự án	Thiết lập trang trello.com, docs.google.com và trên github để tạo kênh liên lạc và quản lý giữa các mentor và thành viên trong quá trình chạy dự án (Cả nhóm)			Đã tạo xong kênh liên lạc và quản lý trong quá trình chạy dự án
		Tiến hành cài đặt hệ điều hành và cấu hình cho server	Cài đặt hệ điều hành cho server, cấu hình mạng và một số vấn đề khác theo quy định của trung tâm (Cường+Đạt)			Cài đặt xong hệ điều hành Ubuntu server. Tiến hành cấu hình ssh, log, iptables,... và tạo các account cho server
		Viết lại tài liệu trong quá trình cài đặt và cấu hình làm tài liệu	Viết lại tài liệu cài đặt (Cường+Đạt)			Viết xong tài liệu cài đặt và cấu hình server

2	21/06 - 27/06	Cài đặt hệ thống Openstack	Cấu hình network cho phù hợp với mô hình mạng sẽ cài đặt			Đã tiến hành cài đặt xong Openstack bản mới nhất Icehouse lên hệ thống trên trung tâm (1 server đề test, 1 server để triển khai dịch vụ)	Tìm hiểu APIs của Sahara và xây dựng APIs để deploy Mahout và Spark
		Viết lại tài liệu trong quá trình cài đặt	Tiến hành cài đặt Openstack (IP 162). Sau cài xong, tạo network cho hệ thống Openstack			Đã viết lại tài liệu hướng dẫn cài đặt và up lên github
			Tạo file image cho Openstack. Sau đó tạo máy ảo, kiểm tra
			Cài thêm 1 server Openstack dùng để test trong quá trình triển khai các thành phần tiếp theo (IP 160)
			(Đạt+Cường)
		Tìm hiểu APIs của Sahara và xây dựng APIs để deploy Mahout và Spark	(Tuấn)

3	28/06 - 04/07	Cài đặt Sahara lên Openstack	Thử cài đặt Sahara lên máy test có cài Openstack 160 (Đạt)	Bị lỗi khi tiến hành cài Sahara UI và tạo cluster	(Đang tìm cách sửa lỗi)	Đã viết lại tài liệu hướng dẫn cài đặt và cấu hình Openstack sahara. Sẽ up lên github sau khi sửa được lỗi	Cài đặt Openstack sahara
			Sau khi dựng thành công trên máy test (160) tiến hành cài trên server thật (162) (Đạt)
			Viết lại tài liệu hướng dẫn cài đặt (Đạt)
		Tìm hiểu APIs của Sahara và xây dựng APIs để deploy Mahout và Spark	Tìm hiểu lý thuyết và viết lại tài liệu phần APIs của Sahara và xây dựng APIs để deploy Mahout và Spark (Tuấn)			Đã up tài liệu phần API lên github
4	05/07 - 11/07	Cài đặt Sahara lên Openstack	Tiếp tục cài đặt Openstack Sahara (Đạt)	Sau khi tạo xong cluster, tiến hành run job hadoop gặp lỗi	Đang tìm cách fix lỗi	Đã cài đặt được Sahara lên Openstack	Chưa fix được lỗi khi chạy hadoop
			Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cài đặt và up lên github(Đạt)			Đã viết lại tài liệu: Tổng quan về sahara; Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng sahara. Đã up lên github theo đường dẫn: https://github.com/dattbbk/Maas/tree/master/documents/sahara
		(API)	Tuấn...

5	12/07 - 18/07	Sửa được lỗi khi chạy hadoop	Sửa lỗi khi chạy hadoop
		Cài đặt Mahout lên	Cài đặt Mahout lên
		API (Sẽ thống nhất lại vào sáng thứ 5)